# Kế hoạch dự án App học trực tuyến– 5 thành viên

## 1. Tổng quan dự án

Mục tiêu cuối Tuần 10: một app Android kiểu Udemy cho 3 role Student, Instructor và Admin. App phải demo trọn luồng "Instructor đăng khóa → Admin duyệt → Student mua, học, review, nhận chứng chỉ". Thời gian là 28 ngày, đánh số từ D1 đến D28.

Nhóm chia việc theo module (vertical slice): mỗi thành viên sở hữu một module từ database, API đến màn hình. Tên thành viên đang tạm để là Member A–E. Khi tạo issue thật thì thay bằng tên và GitHub username.

### Scope

| Nhóm | Tính năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| MVP | Đăng ký/đăng nhập JWT theo role, profile, đổi mật khẩu | Admin là tài khoản seed sẵn |
| MVP | Trang chủ, category, search + filter, course detail, wishlist | Search bằng JPA Specification |
| MVP | Mock checkout, enrollment, My Learning, video player, tracking tiến độ | Khóa 0đ thì enroll thẳng |
| MVP | Instructor tạo khóa (Course → Section → Lesson), upload video, gửi duyệt | Upload thẳng từ app lên Cloudinary |
| MVP | Admin duyệt khóa, quản lý user, category, dashboard số liệu |  |
| Mở rộng | Review & rating | Chỉ học viên đã enroll mới được review |
| Mở rộng | Q&A theo lesson | Instructor trả lời, câu trả lời được đánh dấu |
| Mở rộng | Chứng chỉ hoàn thành (PDF) | Cấp khi tiến độ đạt 100%, có mã verify |
| Stretch | VNPay sandbox | Chỉ làm sau khi MVP pass test, trong D22–D24 |

Out of scope: iOS, chat realtime, livestream, tải video offline, giỏ hàng nhiều khóa, đa ngôn ngữ, login Google.

### Tech stack đã chốt

| Layer | Lựa chọn |
| --- | --- |
| Mobile | React Native + Expo (Expo Router), JavaScript |
| UI kit | React Native Paper (Material Design) |
| API + state | Axios + TanStack Query, Zustand cho auth state |
| Video player | expo-video |
| Backend | Java 21 + Spring Boot 4.x (fallback 3.5.x nếu kẹt dependency) |
| BE modules | Spring Web, Data JPA, Security + JWT (jjwt), Validation, Lombok, springdoc-openapi |
| Database | MySQL 8 chạy bằng Docker Compose, migration bằng Flyway |
| Media | Cloudinary (signed upload; BE chỉ lưu url, public_id, duration) |
| PDF chứng chỉ | OpenPDF ở BE |
| Repo | Monorepo /mobile, /backend, /docs |
| Quản lý | GitHub Projects + Milestones + Labels + PR template |
| CI | GitHub Actions: build BE (Maven) + lint mobile |
| Build APK | EAS Build hoặc expo prebuild + Gradle local |

### Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

- Trạng thái khóa học: DRAFT → PENDING → PUBLISHED, hoặc REJECTED kèm lý do. Instructor sửa khóa đã PUBLISHED thì không cần duyệt lại (đơn giản hóa cho MVP).

- Lesson được tính hoàn thành khi xem ≥ 90% thời lượng hoặc bấm "Hoàn thành". Tiến độ khóa = số lesson xong / tổng số lesson.

- Đơn hàng (Order) luôn được tạo, kể cả khi mock: PENDING → PAID → tạo Enrollment. Nhờ vậy Tuần 10 chỉ cần cắm VNPay vào bước PENDING → PAID.

- Mọi API trả về cùng một format { success, data, message } và phân trang theo kiểu page/size của Spring.

## 2. Phân công theo module

Mỗi người sở hữu một module end-to-end, từ migration, entity, API đến màn hình. Member A kiêm Tech Lead nên module của A nhẹ hơn về feature để có thời gian lo hạ tầng, review và build.

| Thành viên | Module | Backend (entity + API) | Màn hình mobile | Vai trò phụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Member A | Platform & Auth | User, RefreshToken; register, login, refresh, /users/me, avatar, đổi mật khẩu; Security config, global exception handler, ApiResponse, Swagger, CORS | Splash, Login, Register (chọn role), Profile, Edit profile, Change password; layout Expo Router theo role; axios instance + interceptor; theme | Tech Lead: repo, Docker Compose, CI, seed data, merge PR, build APK, deploy demo |
| Member B | Catalog & Review | Category (read); Course public APIs: list, detail, search/filter/sort, featured; Wishlist; Review + điểm rating trung bình | Home, Search & Filter, Category, Course detail (curriculum, instructor, reviews), Wishlist, Review form | Chủ trì UI kit chung (Card, Rating, Empty state) |
| Member C | Instructor Studio | Course CRUD cho instructor, Section, Lesson, reorder; API ký Cloudinary signature; submit duyệt; thống kê instructor (học viên, doanh thu) | My Courses (instructor), Course form, Curriculum editor, Lesson editor + upload video/thumbnail, Instructor dashboard | Chủ trì ERD phần Course/Section/Lesson (bảng lõi mà B, D, E dùng chung) |
| Member D | Enrollment, Learning & Certificate | Order, Enrollment, LessonProgress, Certificate; mock checkout; My Learning; progress; xuất PDF chứng chỉ; VNPay (stretch) | Checkout, Payment result, My Learning, Course player (video + danh sách lesson), Certificate | Chủ trì test case end-to-end và demo script |
| Member E | Admin & Community | Hàng chờ duyệt khóa (approve/reject); quản lý user (lock/unlock); Category CRUD; dashboard số liệu; Question, Answer (Q&A); Notification in-app | Admin dashboard, Review queue + chi tiết khóa chờ duyệt, User management, Category management, tab Q&A trong player, Notifications | Chủ trì tài liệu: README, API doc, báo cáo |

### Hợp đồng giữa các module

- C merge xong bảng courses, sections, lessons (migration + entity) trước hết D3, vì B, D, E đều đọc các bảng này.

- A merge xong JWT + @AuthenticationPrincipal trước hết D4. Trước mốc đó, các thành viên khác code API với permitAll và gắn TODO.

- Khi đổi shape của một API, người đổi phải cập nhật Swagger trong cùng PR và tag người dùng API đó trong PR description.

- Review chéo theo vòng: A → B → C → D → E → A. Mỗi PR cần 1 approve. A là người merge vào develop.

## 3. Kế hoạch tổng quát 4 tuần

Dự án chạy qua 4 milestone liên tiếp, mỗi milestone khép lại bằng một cổng kiểm tra. Hai mốc tuyệt đối không dời là D21 (feature freeze) và D25 (code freeze).

Lộ trình 4 tuần · 6 cổng kiểm tra

Nếu trễ một cổng, nhóm cắt bớt scope của tuần đó chứ không dời cổng. Tuần 7 và Tuần 8 dồn vào MVP; tính năng mở rộng chỉ bắt đầu khi happy path đã chạy ở D14.

## 4. Phân công chi tiết từng tuần

Mỗi tuần chốt bằng một buổi demo nội bộ 30 phút vào ngày cuối tuần (D7, D14, D21, D28). Việc nào chưa xong sẽ được chuyển sang milestone tuần sau, không âm thầm kéo dài.

### Tuần 7 (D1–D7): Foundation

Mục tiêu: đăng ký/đăng nhập chạy thật trên điện thoại, đủ bảng DB cho mọi module, mỗi module có màn hình UI chạy với mock data. Riêng D1 cả nhóm họp kickoff để khóa scope, vẽ ERD và wireframe chung.

| Thành viên | Việc chính | Deliverable D7 |
| --- | --- | --- |
| Member A | Setup monorepo, board, labels, CI; Docker Compose MySQL; skeleton Spring Boot (ApiResponse, exception handler, Swagger); skeleton Expo (Router, Paper, axios); Auth API (register, login, JWT, refresh); màn Login/Register | Clone repo về là chạy được trong 15 phút; login thật trên điện thoại |
| Member B | ERD + migration Category, Wishlist, Review; Course public list/detail API bản đầu; UI Home + Course detail với mock data | Home và Detail hiển thị mock; list API trả dữ liệu seed |
| Member C | ERD + migration + entity Course/Section/Lesson (xong trước D3); Course CRUD API cho instructor; tạo account Cloudinary; UI My Courses + Course form | Tạo, sửa, xóa khóa qua Swagger; form UI chạy với mock |
| Member D | ERD + migration Order, Enrollment, LessonProgress, Certificate; skeleton API checkout; spike expo-video phát video Cloudinary; UI Checkout + My Learning với mock | Video mẫu phát được trong app; schema learning đã merge |
| Member E | ERD + migration Question, Answer, Notification; seed tài khoản admin; Category CRUD + list user API cho admin; UI Admin dashboard + User management với mock; README setup | Admin login được; CRUD category qua Swagger |

### Tuần 8 (D8–D14): Core flow chạy thật

Mục tiêu: happy path chạy thật end-to-end. Instructor tạo khóa và upload video, gửi duyệt; Admin duyệt; Student thấy khóa ở Home, mua (mock) rồi xem video.

| Thành viên | Việc chính | Deliverable D14 |
| --- | --- | --- |
| Member A | Refresh token trong interceptor + auto logout; guard điều hướng theo role; Profile + Edit profile + upload avatar; script seed data (10 khóa, 3 tài khoản mẫu); CI chạy test | Đăng nhập 3 role vào đúng tab; seed chạy 1 lệnh |
| Member B | API search/filter/sort (JPA Specification) + phân trang; nối API cho Home, Search, Course detail (curriculum, lesson preview) | Tìm và lọc khóa thật, xem chi tiết thật |
| Member C | Section/Lesson CRUD + reorder; API ký Cloudinary; upload video và thumbnail từ app có thanh tiến độ; Curriculum editor; nút Gửi duyệt | Instructor tạo khóa hoàn chỉnh có video từ điện thoại |
| Member D | Mock checkout (Order PENDING → PAID → Enrollment); enroll khóa 0đ; nối API My Learning; màn Player (video + danh sách lesson); chặn quyền xem lesson | Student mua và xem được video; chưa mua thì chỉ xem preview |
| Member E | API + UI hàng chờ duyệt (approve/reject kèm lý do); lock/unlock user; UI Category management; tạo Notification khi khóa được duyệt hoặc bị từ chối | Admin duyệt khóa và khóa hiện lên ở Home |

### Tuần 9 (D15–D21): Tính năng mở rộng

Mục tiêu: đủ Review & rating, Q&A, chứng chỉ, tiến độ học và dashboard. D21 là feature freeze, sau mốc này không thêm tính năng mới ngoài VNPay.

| Thành viên | Việc chính | Deliverable D21 |
| --- | --- | --- |
| Member A | Đổi mật khẩu; deploy BE lên môi trường demo; build APK nội bộ (EAS preview); component dùng chung cho loading/error/empty; test tích hợp auth | APK cài được, gọi BE online |
| Member B | Wishlist API + UI; Review & rating API (chỉ người đã enroll, 1 review mỗi khóa, cập nhật điểm trung bình) + UI review trên Detail; sort theo rating | Review hiển thị và tính điểm trung bình đúng |
| Member C | Instructor dashboard (số khóa, học viên, doanh thu, rating); danh sách học viên theo khóa; xem lý do bị từ chối và gửi lại; chặn xóa khóa đã có học viên | Instructor xem số liệu thật |
| Member D | Tracking tiến độ (quy tắc 90%, lưu vị trí xem để resume); % tiến độ khóa; sinh PDF chứng chỉ có mã verify; màn Certificate + tải/chia sẻ | Học xong 100% thì nhận được PDF |
| Member E | Q&A API (hỏi theo lesson, trả lời, instructor đánh dấu câu trả lời) + tab Q&A trong Player; màn Notifications; dashboard admin (user, khóa, doanh thu, enrollment theo tháng) | Hỏi đáp chạy thật; admin xem số liệu |

### Tuần 10 (D22–D28): Ổn định, stretch và release

Mục tiêu: không còn bug mức high, APK release, demo trơn tru. Lịch cố định: D22–D24 bug bash (song song VNPay), D25 code freeze, D26 build release, D27 tổng duyệt, D28 demo và nộp.

| Thành viên | Việc chính | Deliverable D28 |
| --- | --- | --- |
| Member A | Build APK release v1.0, tag release; deploy bản cuối; seed data đẹp cho demo; điều phối bug bash | APK v1.0 + link BE ổn định |
| Member B | Polish UI catalog (skeleton loading, empty state); unit test CourseQuery + ReviewService; fix bug | Không còn bug high ở catalog |
| Member C | Test edge case upload (file lớn, mất mạng, hủy giữa chừng); unit test CourseService; quay video bài học mẫu; fix bug | Upload ổn định; có 5 khóa mẫu có video |
| Member D | VNPay sandbox (tạo URL thanh toán, return URL, xác minh checksum IPN), giữ mock làm fallback; viết test case end-to-end + demo script; fix bug | Thanh toán VNPay sandbox hoặc mock ổn định |
| Member E | Postman collection + API doc; báo cáo (use case, ERD, kiến trúc, screenshots); slide thuyết trình; fix bug admin | Báo cáo + slide hoàn chỉnh |

## 5. Quy ước GitHub

Mọi việc phải nằm trong một issue, mọi commit phải đi qua một PR có Closes #<số issue>. Lịch sử GitHub chính là bằng chứng ai làm gì, tuần nào.

### Milestones

| Milestone | Hạn |
| --- | --- |
| Week 7 – Foundation | D7 |
| Week 8 – Core Flow | D14 |
| Week 9 – Extended Features | D21 |
| Week 70 – Stabilize & Release | D28 |

### Labels

| Nhóm | Labels |
| --- | --- |
| Loại việc | type:feature, type:bug, type:chore, type:test, type:docs |
| Tầng | area:backend, area:mobile, area:devops |
| Module | module:auth, module:catalog, module:instructor, module:learning, module:admin |
| Ưu tiên | priority:high, priority:medium, priority:low |
| Kích thước | size:S (≤ 4 giờ), size:M (≤ 1 ngày), size:L (≤ 2 ngày) |

Issue nào lớn hơn size:L thì phải tách nhỏ ra.

### Branch, commit, PR

- Branch: main dùng cho release, develop dùng để tích hợp, nhánh làm việc đặt tên feature/<số-issue>-<slug> hoặc fix/<số-issue>-<slug>. Bật branch protection cho main và develop.

- Commit theo Conventional Commits, ví dụ feat(catalog): add course search API.

- Title PR có dạng feat(catalog): search API (#12). Body gồm Closes #12, screenshot hoặc video nếu có UI, và cách test.

- Project board có các cột Backlog, Todo, In Progress, In Review, Done. Kéo thẻ khi bắt đầu làm, không để dồn đến cuối tuần mới kéo.

### Definition of Done

- ☐ Code đã merge vào develop qua PR có 1 approve

- ☐ API có mô tả trên Swagger, validate input, trả lỗi đúng format

- ☐ Màn hình có đủ 3 trạng thái loading, empty, error

- ☐ Đã tự test trên điện thoại Android thật hoặc emulator

- ☐ Acceptance criteria của issue đã được tick hết

## 6. Rủi ro và phương án dự phòng

Với dự án chia theo module, rủi ro lớn nhất là một người kẹt kéo theo cả nhóm chờ. Vì vậy phần lớn phương án dưới đây là phát hiện sớm và gỡ phụ thuộc.

| Rủi ro | Dấu hiệu sớm | Phương án |
| --- | --- | --- |
| Một thành viên chậm hoặc kẹt kỹ thuật | Issue nằm ở cột In Progress quá 2 ngày mà không có commit | Standup 15 phút mỗi tối (Discord/Zalo); A pair-program 1 buổi; chuyển bớt 1 issue sang người đang nhẹ việc |
| C trễ bảng Course/Section/Lesson, khiến B, D, E bị chặn | Hết D3 vẫn chưa có PR | A tự merge entity bản tối thiểu theo ERD tổng, C bổ sung field sau |
| Hai người tạo migration Flyway trùng số version | CI báo lỗi validate migration | Đặt version theo timestamp, ví dụ V20261103_1030__create_courses.sql, không dùng V1, V2 |
| Upload video lỗi trên mạng yếu | Upload 50 MB thất bại khi test bằng 4G | Giới hạn 100 MB, quay 720p; Lesson editor cho phép dán URL video làm phương án thay thế |
| Vượt quota Cloudinary free | Dashboard Cloudinary báo dùng > 70% credits | Cả nhóm dùng chung 1 account, video ngắn; chuẩn bị sẵn 1 account dự phòng |
| Thư viện không chạy trong Expo Go | Lỗi native module khi mở app | Chuyển sang development build (expo-dev-client) ngay từ Tuần 8 |
| BE online sập đúng ngày demo | Smoke test D27 lỗi | Chạy BE local + ngrok, kèm video demo quay sẵn (W4-T2) |
| VNPay không kịp | Hết D24 chưa thanh toán thành công bằng thẻ test | Tắt cờ, giữ mock checkout; ghi vào báo cáo là hướng phát triển |
| Scope creep | Có PR tính năng ngoài mục 1 | Ý tưởng mới đưa vào Backlog, chỉ xem xét nếu xong sớm trước D21 |